Утверждаю

                                                                       Директор МБОУ «СОШ № 15»

                                                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И.Попова

                                                                          приказ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. № \_\_\_\_

**План – график мероприятий**

**на 2015-2016 учебный год**

**по обеспечению  введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Нормативно – правовое, организационное  обеспечение реализации ФГОС ОВЗ НОО  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий  по введению ФГОС ОВЗ НОО в МБОУ «СОШ № 15»Создание рабочей группы в по введению ФГОС начального общего образования ОВЗ  Разработка и утверждение Положения о рабочей группе.Приведение локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ   | Сентябрь-октябрь 2015г.           Август 2016г.  | Директор школы,зам. директора по УВР    |
| Разработка адаптированной основной образовательной программы   | Апрель2016             | Зам. директора по УВР,рабочая группа по внедрению ФГОС ОВЗ |
| Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ   (анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям ФГОС ОВЗ) | Февраль 2016г.  | Зам. директора по УВР,рабочая группа по внедрению ФГОС ОВЗ |
| Определение оптимальной для МБОУ «СОШ № 15» модели организации внеурочной деятельности. Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.             | Сентябрь-май 2016г. | Зам. директора по УВР,учителя начальных классов  |
| Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ | Апрель, май 2016г. |  Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Обеспечение кабинетов начальных классов учебным и учебно - наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Апрель, май, июнь 2016г | Директор школы  |
| Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов в соответствии с утверждённым примерным положением об учебном кабинете | Май 2016г. | Зам. директора по АХР |
| Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ НОО (Информированность общественности о готовности МБОУ «СОШ № 15» к реализации ФГОС ОВЗ)   | Август 2016г. | Зам. директора по УВР,рабочая группа |
| Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта            | Апрель - июнь 2016г | Учителя начальных классов |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников МБОУ «СОШ № 15» по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.        |    | Директор школы  |
| 3. | Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ      | Планирование деятельности, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ: Семинар «Школа - территория для всех. Технология сопровождения ребёнка с ОВЗ в образовательном пространстве» «Особенности ФГОС для детей с ОВЗ» Семинар – практикум для родителей «Многообразие способов развития мелкой моторики у детей с ОВЗ» Педсовет «Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»  |    Февраль2016   Март 2016 Апрель 2016г.   Январь 2016  Апрель 2016г. |      Зам. директора по УВР, МО учителей нач. классов    Педагог-психолог школы,зам. директора по УВР,руководитель МО учителей начальных классов |
|   |   | Подготовка и участие в семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ     | В течение года             | Учителя начальных классов |
| 4 | Кадровое обеспечение  | Создание плана-графика повышения квалификации педагогов МБОУ «СОШ № 15», реализующих ФГОС ОВЗ      Проведение мониторинга кадровой готовности МБОУ «СОШ № 15» к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015г.   Май - август 2016 | Зам директора по УВР   Зам. директора по УВР  |
|   |   | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников  | Январь-май 2016г.  | Администрация  школы,рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ |
| 5. | Информационное обеспечение | Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования | В течение года            | Зам директора по УВР  |
| Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на родительских собраниях | В течение года | Администрация  школырабочая группа,учителя начальных классов  |
| Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 15» плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь 2016г.  | Зам. директора по УВР  |